## features-final
Configuração 3
|  | Tipo | Skiped | Fail | Sucess
|  | Peso | 0 | 1 | 2
Sprint | Features | Complexidade | Cenários |  |  |  | Feature
|  |  | Skiped | Fail | Sucess | Total Cenários | Status Atual | Status Ideal | Satisfação | DT Local
1 | criar assunto especifico | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0.25
| criar assunto geral | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 50 | 0.5
| criar posto/graduação | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16.6667 | 0.83333
| criar tipo de documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0.75
| criar qualificacao militar | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 12 | 33.3333 | 0.66667
2 | visualizar assunto especifico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0
| visualizar assunto geral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0.5
| visualizar postos/graduações | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0.5
| visualizar tipos de documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1
| visualizar qualificações militar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0
3 | excluir assunto especifico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0.75
| atualizar assunto especifico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 0.75
| excluir assunto geral | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0.25
| atualizar assunto geral | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 12 | 41.6667 | 0.58333
| excluir posto/graduação | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0.5
| atualizar posto/graduação | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0.25
4 | excluir tipo de documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0.5
| atualizar tipo de documento | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0
| excluir qualificação militar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1
| atualizar qualificacao militar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0
| visualizar tipos de boletim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 0.5
| excluir tipo de boletim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0
5 | atualizar tipo de boletim | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0.25
| criar tipo de boletim | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 18 | 61.1111 | 0.38889
| visualizar categoria | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1
| excluir categoria | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0.25
6 | atualizar categoria | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0
| criar categoria | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 75 | 0.25
| Visualizar Militar | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| Excluir Militar | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1
7 | Atualizar Militar | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 8 | 22 | 36.3636 | 0.63636
| Cadastrar Militar | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 11 | 28 | 39.2857 | 0.60714
| visualizar parte boletim | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
8 | excluir parte boletim | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| atualizar parte boletim | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| criar parte boletim | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50 | 0.5
| visualizar secao | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
9 | atualizar secao | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0.5
| excluir secao | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| cadastrar secao | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50 | 0.5
10 | visualizar organizacao militar | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| excluir organizacao militar | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| atualizar organizacao militar | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 50 | 0.5
| criar organizacao militar | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | 50 | 0.5
11 | visualizar secao boletim | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| excluir secao boletim | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| atualizar secao boletim | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75 | 0.25
| criar secao boletim | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 50 | 0.5
12 | visualizar notas | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | 50 | 0.5
| criar notas para boletim | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 50 | 0.5
13 | criar boletins | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50 | 0.5
| excluir nota | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| alterar notas | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
14 | gerar pdf de nota | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 50 | 0.5
| visualizar funcao | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| excluir funcao | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| atualizar funcao | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 66.6667 | 0.33333
| cadastrar funcao | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 14 | 64.2857 | 0.35714
15 | enviar notas para aprovação | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | 0
| Enviar Notas para publicação | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50 | 0.5
| Excluir Nota do Boletim | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| Enviar Notas para o Boletim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 50 | 0.5
16 | excluir boletim | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0.5
| alterar boletins | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 100 | 0
| associar notas publicadas boletim | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 30 | 40 | 75 | 0.25
| visualizar boletim | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 100 | 0
|  | 82 |  |  |  |  | 252 | 464 | 54.3103 | 0.4569
Evolução da Dívida Técnica
[6 empty] | Sprints | Atual | Ideal | Satisfação | DT Global
[6 empty] | 1 | 14 | 466 | 0.030043 | 0.96996
[6 empty] | 2 | 20 | 466 | 0.042918 | 0.95708
[6 empty] | 3 | 34 | 466 | 0.072961 | 0.92704
[6 empty] | 4 | 42 | 466 | 0.090129 | 0.90987
[6 empty] | 5 | 59 | 466 | 0.12661 | 0.87339
[6 empty] | 6 | 69 | 466 | 0.14807 | 0.85193
[6 empty] | 7 | 90 | 466 | 0.19313 | 0.80687
[6 empty] | 8 | 101 | 466 | 0.21674 | 0.78326
[6 empty] | 9 | 109 | 466 | 0.23391 | 0.76609
[6 empty] | 10 | 125 | 466 | 0.26824 | 0.73176
[6 empty] | 11 | 137 | 466 | 0.29399 | 0.70601
[6 empty] | 12 | 155 | 466 | 0.33262 | 0.66738
[6 empty] | 13 | 163 | 466 | 0.34979 | 0.65021
[6 empty] | 14 | 190 | 466 | 0.40773 | 0.59227
[6 empty] | 15 | 206 | 466 | 0.44206 | 0.55794
[6 empty] | 16 | 252 | 466 | 0.54077 | 0.45923

## mapea-feature-goal-model
Tipo
Peso
Sprint | Features | Complexidade
1 | criar assunto especifico | 1 | Ok
1 | criar assunto geral | 1 | ok
1 | criar posto/graduação | 1 | ok
1 | criar tipo de documento | 1 | ok
1 | criar qualificacao militar | 1 | ok
2 | visualizar assunto especifico | 1 | ok
2 | visualizar assunto geral | 1 | ok
2 | visualizar postos/graduações | 1 | ok
2 | visualizar tipos de documento | 1 | ok
2 | visualizar qualificações militar | 1 | ok
3 | excluir assunto especifico | 1 | ok
3 | atualizar assunto especifico | 1 | ok
3 | excluir assunto geral | 1 | ok
3 | atualizar assunto geral | 1 | ok
3 | excluir posto/graduação | 1 | ok
3 | atualizar posto/graduação | 1 | ok
4 | excluir tipo de documento | 1 | ok
4 | atualizar tipo de documento | 1 | ok
4 | excluir qualificação militar | 1 | ok
4 | atualizar qualificacao militar | 1 | ok
4 | visualizar tipos de boletim | 1 | ok
4 | excluir tipo de boletim | 1 | ok
5 | atualizar tipo de boletim | 1 | ok
5 | criar tipo de boletim | 1 | ok
5 | visualizar categoria | 1 | ok
5 | excluir categoria | 1 | ok
6 | atualizar categoria | 1 | ok
6 | criar categoria | 1 | ok
6 | Visualizar Militar | 1 | ok
6 | Excluir Militar | 1 | ok
7 | Atualizar Militar | 1 | ok
7 | Cadastrar Militar | 1 | ok
7 | visualizar parte boletim | 1 | ok
8 | excluir parte boletim | 1 | ok
8 | atualizar parte boletim | 1 | ok
8 | criar parte boletim | 1 | ok
8 | visualizar secao | 1 | ok
9 | atualizar secao | 1 | ok
9 | excluir secao | 1 | ok
9 | cadastrar secao | 1 | ok
10 | visualizar organizacao militar | 1 | ok
10 | excluir organizacao militar | 1 | ok
10 | atualizar organizacao militar | 1 | ok
10 | criar organizacao militar | 1 | ok
11 | visualizar secao boletim | 1 | ok
11 | excluir secao boletim | 1 | ok
11 | atualizar secao boletim | 1 | ok
11 | criar secao boletim | 1 | ok
12 | visualizar notas | 2 | ok
12 | criar notas para boletim | 2 | ok
13 | criar boletins | 2 | ok
13 | excluir nota | 1 | ok
13 | alterar notas | 1 | ok
14 | gerar pdf de nota | 3 | ok
14 | visualizar funcao | 1 | ok
14 | excluir funcao | 1 | ok
14 | atualizar funcao | 1 | ok
14 | cadastrar funcao | 1 | ok
15 | enviar notas para aprovação | 3 | ok
15 | Enviar Notas para publicação | 2 | ok | #6CFA4B
15 | Excluir Nota do Boletim | 1 | ok
15 | Enviar Notas para o Boletim | 2 | ok
16 | excluir boletim | 1 | ok
16 | alterar boletins | 2 | ok
16 | associar notas publicadas a um boletim | 5 | ok
16 | visualizar boletim | 3 | ok
16 | dessassociar notas publicadas a um boletim
17 | visualizar tempo de serviço
17 | cadastrar tempo de serviço
17 | atualizar tempo de serviço
17 | excluir tempo de serviço
17 | gerar pdf
18 | visualizar workflow
18 | criar workflow
18 | atualizar workflow
18 | excluir worflow
19 | visualizar OM
19 | criar OM
19 | atualizar OM
19 | excluir OM
96